绍兴市房屋建筑工程竣工

验收和备案管理实施细则

第一条  为规范房屋建筑工程质量管理，根据《建设工程质量管理条例）（国务院令第279号）、《房屋建筑和市政基础设施竣工验收备案管理办法》（住建部令第2号）及《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）等有关法律、法规、规章，结合绍兴市实际，制定本实施细则。

第二条  绍兴市区内（含绍兴高新技术产业开发区、绍兴袍江经济技术开发区、绍兴市镜湖新区、绍兴滨海新城）各类新建、扩建、改建的房屋建筑工程（以下简称工程）均实施本细则，各区、县（市）参照执行。

第三条  绍兴市建筑业管理局负责绍兴市区内的工程竣工验收和备案管理。具体工程竣工验收与备案工作由工程所在地的建筑工程管理机构负责实施。

第四条  工程竣工验收可按工程项目组织，也可按单位工程或多个单位工程组织。备案按单位工程组织。

第五条  住宅工程竣工验收前应进行初步验收。初步验收时，建设单位组织设计、勘察、施工、监理及相关单位对工程实体质量进行检查或检测，初步验收后应对发现问题进行整改。

工程符合下列条件方可进行竣工验收：

（一）完成工程设计和合同约定的各项内容；

（二）施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提交工程竣工报告（附件1）；

（三）对于委托监理的工程项目，监理单位须对工程进行质量评估，有完整的监理资料，并提交工程质量监理评估报告（附件2）；

（四）勘察、设计单位分别对勘察、设计文件及施工过程中由勘察、设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提交工程勘察、设计质量检查报告（附件3、4）；

（五）有完整的工程技术档案和施工管理资料；

（六）建设单位已按合同约定支付工程款；

（七）有施工单位签署的《工程质量保修书》，商品住宅还须有开发商出具的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》；

（八）城乡规划行政主管部门对工程是否符合规划设计要求进行检查，并出具认可文件（附件9）；

（九）法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；

（十）住宅工程已进行分户验收并验收合格，建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》，工程质量监督机构按相关规定抽查合格；

（十一）建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕；

(十二)法律、法规规定的其他条件。

第六条  工程竣工验收由建设单位组织。建设、勘察、设计、施工、监理等有关单位参加，工程质量监督机构依法对竣工验收实施监督。

第七条  工程竣工验收应当按以下程序进行：

（一）单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检。总监理工程师应组织各类专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。存在施工质量问题时，应由施工单位及时整改，整改完毕后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。

（二）建设单位收到施工单位提交的工程竣工报告后，对符合验收要求的工程，组成由建设、勘察、设计、施工、监理等单位和其它有关方面的专家组成的验收组，并制定验收方案。

（三）建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将工程竣工验收通知书及施工技术资料、监理技术资料送达负责监督该工程的工程质量监督机构。

（四）建设单位组织工程竣工验收。

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节中执行法律、法规及工程建设强制性标准的情况，并由建设单位对该工程的勘察、设计、施工质量及其它有关事项是否符合有关法律、法规、验收标准和合同规定的质量要求，作出工程建设综合结论（附件7）；

2、实地查验工程质量；

3、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的单位工程竣工验收意见书（附件5）；单位(子单位)工程质量竣工验收记录（附件6）；

4、负责监督该工程的工程质量监督机构应当对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督，发现有违反建设工程质量管理规定行为的，责令改正。工程竣工验收的监督情况应作为工程质量监督报告的重要内容；

5、参与工程竣工验收的建设单位、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

第八条  工程竣工验收合格后，建设单位应及时编制工程竣工验收报告（附件8）。工程竣工验收报告的内容应包括：

（一）工程概况，验收日期和参加单位的名称；

（二）工程报建日期，开竣工日期，施工许可证号；

（三）勘察、设计、施工、监理等单位的名称和资质等级；

（四）施工图设计文件审查单位的名称和审查结论；

（五）工程采用的质量验收标准；

（六）甩项的具体部位及甩项后对工程主要使用功能的影响程度；

（七）施工单位的工程竣工报告，监理、勘察、设计单位的质量检查报告中有关工程质量验收的基本情况及结论，单位工程竣工验收意见书，单位（子单位）工程质量竣工验收记录，工程建设综合结论（即附件1-7）。

第九条  竣工验收后，工程质量监督机构应当在收到建设单位工程竣工验收报告之日起5个工作日内，向备案机关提交工程质量监督报告。

第十条  工程质量监督报告的主要内容为：

（一）工程概况；

（二）质量监督受理时间和受理时资料审查情况；

（三）监督检查的基本情况，包括检查次数、时间、内容、检查人员及发现的主要问题和整改情况；

（四）对工程验收程序、验收情况的监督意见；

（五）对工程质量的评价；

（六）其它需要说明的事项。

第十一条  建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15个工作日内，依照本细则，向工程所在地备案机关备案。

第十二条  建设单位办理工程竣工验收备案时应提交下列资料：

（一）绍兴市房屋建筑工程竣工验收备案表；

（二）工程竣工验收报告；

（三）工程施工合同；

（四）施工图设计文件审查意见书；

（五）勘察、设计、质量检查报告，施工单位的工程竣工报告及单位（子单位）工程质量竣工验收记录，监理单位的工程质量评估报告，建设单位的单位工程竣工验收意见书；

（六）建设单位的工程建设综合结论；

（七）规划、消防、环保、城建档案馆等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（八）施工单位签署的《工程质量保修书》和开发商出具

的商品住宅《住宅质量保证书》及《住宅使用说明书》；

（九）法规、规章规定必须提供的其它文件；

（十）备案机关认为需要提供的有关资料。

第十三条  备案机关应当自收到建设单位报送的竣工验收备案文件之日起5个工作日内，验证文件是否齐全，如符合要求，应当在工程竣工验收备案表上签署文件收讫。不符合要求的，不予文件收讫。

第十四条  备案机关发现工程各方主体在工程竣工验收过程中有违反建设工程质量管理规定行为的，应当在收讫竣工验收备案文件起15个工作日内退回建设单位，并在备案表的备案机关处理意见一栏中说明理由，责令停止使用，整改后重新组织竣工验收并备案。

第十五条  《竣工验收备案表》一式四份，建设单位、备案机关、房屋产权登记部门和城建档案馆各执一份，副本份数可根据实际需要提供。

第十六条  备案机关应当做好工程竣工备案资料的档案管理工作。

第十七条  抢险救灾工程、临时性房屋建筑工程、军用房屋建筑工程和农民自建低层住宅工程不适用本细则。

第十八条  违反法律、法规和规章的，由建设行政主管部门按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）和《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（住建部令第2号）处罚。

房屋建筑工程竣工验收备案文件目录

1. 附件1、工程竣工报告；

2．附件2、工程质量监理评估报告；

3．附件3、工程勘察质量检查报告；

4．附件4、工程设计质量检查报告；

5．附件5、单位工程竣工验收意见书；

6．附件6、单位（子单位）工程质量竣工验收记录

7．附件7、工程建设综合结论；

8．附件8、工程竣工验收报告；

9．附件9、城乡规划行政主管部门出具的认可文件；

10． 附件10、公安消防部门出具的认可文件；

11． 附件11、环保部门出具的认可文件；

12． 附件12、城建档案部门出具的认可文件

13． 附件13、施工图设计文件审查意见书；

14． 附件14、工程施工合同；

15． 附件15、工程质量保修书；

16． 附件16、住宅质量保证书；

17.  附件17、住宅使用说明书；